## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 大楼搬迁项目
主管部门 |  | 南昌市防震减灾局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 南昌市防震减灾局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数A |  | 全年执行数B |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 100 |  | 73.44 |  | 10 |  | 73.44% |  | 7.34
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 |  | 73.44 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成我局从丽景路原办公大楼搬迁至红谷大厦A座17楼的搬迁工作：1、完成档案交接工作2、完成新办公室的修缮改造3、完成新办公地点的机房重建4、完成网络布设及设备搬迁工作 | [5 empty] | 2020年10月止，我局在上级政府部门安排下，在规定时间内完成了从丽景路原办公大楼搬迁至红谷大厦A座17楼的搬迁工作，我局共完成档案交管226946件，完成新工作地点办公室的561平方米修缮，完成2批次的机房重建工作及网络布设和设备搬迁工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 档案移交管理数量 |  |  | 226946件 | 226946件 | 3 |  | 3
|  |  | 办公室修缮改造面积 |  |  | 561平米 | 561平米 | 3 |  | 3
|  |  | 大楼搬迁面积 |  |  | 2088平米 | 2088平米 | 3 |  | 3
|  |  | 机房重建 |  |  | 2批次 | 2批次 | 3 |  | 3
|  |  | 网络布设及设备搬迁批次 |  |  | 2批次 | 2批次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 档案移交并接收 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 修缮改造验收合格 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 大楼搬迁完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 机房重建合格 |  |  | 合格 | 合格 | 3 |  | 3
|  |  | 网络布设及设备搬迁完成率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 完成档案移交时间 |  |  | 2020年10月31日前 | 2020年10月31日前 | 2 |  | 2
|  |  | 完成办公室修缮改造时间 |  |  | 2020年10月31日前 | 2020年10月31日前 | 2 |  | 2
|  |  | 完成大楼搬迁时间 |  |  | 2020年10月31日前 | 2020年10月31日前 | 2 |  | 2
|  |  | 完成机房重建时间 |  |  | 2020年10月31日前 | 2020年10月31日前 | 2 |  | 2
|  |  | 网络布设及设备搬迁时间 |  |  | 2020年10月31日前 | 2020年10月31日前 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 档案移交管理成本 |  |  | 15万 | 15万 | 2 |  | 2
|  |  | 办公室修缮改造成本 |  |  | 38.11万 | 38.11万 | 2 |  | 2
|  |  | 大楼搬迁成本 |  |  | 8.4万 | 8.4万 | 2 |  | 2
|  |  | 机房重建成本 |  |  | 19.22万 | 19.22万 | 2 |  | 2
|  |  | 网络布设及设备成本 |  |  | 19.27万 | 19.27万 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 准确落实市政府文件要求，配合全市整体工作规划的效果 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障我局职工正常开展工作、服务社会的效果 |  |  | 100% | 80% | 15 |  | 12
|  | 生态效益指标 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.34